## Sheet1
TACHE | TEMPS PASSE | % Accompli | NOM RESSOURCE
GENERAL |  |  |  | MEMBRES DE L'EQUIPE / RESSOURCES HUMAINES
Idée | 2h | 100% | Toute l'équipe | Chef de projet : Fabrice RUER
Logo | 30mn | 100% | Toute l'équipe | Responsable technique : Julien BRETON
Répartition des rôles | 30mn | 100% | Toute l'équipe | Responsable ergonomie/IHM : Karim BEN HADJ ALI
PowerPoint | 30mn | 100% | Toute l'équipe | Responsable communication : Clément BRUN
Benchmark concurrents | 4h | 100% | Pierre | Assistants : Pierre METIAS ; Mohammed EL AKRAOUI ; Christophe BARRETO
FONCTIONNEL
Création Diagrammes d'activités | 4h | 100% | Mohammed, Christophe, Julien
COMMUNICATION
Stratégie de communication | 4h | 75% | Clément
Slogan | 1h | 100% | Clément
Etude de marché | 1h | 75% | Fabrice, Clément
Choix des Mots clés | 1h | 50% | Clément
Images | 30mn | 50% | Fabrice, Karim
Textes et contenu du site | 2h | 50% | Clément
Positionnements concurrents - mots clés | 1h | 50% | Fabrice, Clément
CREATION DE MAQUETTES
Maquette Accueil | 6h | 100% | Fabrice, Karim
Maquette Inscription | 1h | 100% | Fabrice
Maquette Login | 1h | 100% | Fabrice
Maquette Inscription | 1h | 100% | Fabrice
Maquette Recyclage | 1h | 100% | Fabrice
Maquette Réparation | 1h | 100% | Fabrice
Maquette Achat / Vente | 1h | 100% | Fabrice
Maquettes Administration | 1h | 100% | Fabrice
CREATION DE VUES
Vue Accueil | 2h | 100% | Fabrice, Karim
Vue Inscription | 1h | 100% | Karim
Vue Login | 1h | 100% | Karim
Vue Inscription | 1h | 100% | Karim
Vue Recyclage | 1h | 100% | Karim
Vue Réparation | 1h | 100% | Karim
Vue Achat / Vente | 1h | 100% | Karim
Vue Fiche produit | 1h | 100% | Karim
Vues Administration | 2h | 100% | Karim
ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT
Installation du serveur Tomcat en local | 10min | 100% | Julien, Mohammed, Pierre, Christophe
Installation d'Eclipse JEE | 10min | 100% | Julien, Mohammed, Pierre, Christophe
Installation du plugin Tomcat Eclipse | 5min | 100% | Julien, Mohammed, Pierre, Christophe
Mise en place d'un SVN | 1h | 0% | Julien, Christophe
MODULE DE PERSISTANCE DU MODELE
Création du Modèle Conceptuel de Données | 1h | 100% | Julien, Christophe
Création de la base de données relationnelle | 1h30 | 100% | Christophe
MODULE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Réalisation de la partie model MVC | 1h | 0% | Julien
Réalisation de la partie controller MVC | 1h | 0% | Julien
Réalisation de la partie view MVC | 1h | 0% | Julien
Développement des pages en Jsp | 2h | 50% | Julien, Christophe
API Google Map Pages Recyclage + Reparateurs | 4h | 75% | Karim, Pierre
Tests |  | 75% | Karim, Clément
Codage javascript / jquery |  | 0%
0%